### УТВЕРЖДАЮ

### руководитель управления образования

### Шушенского района

### _________________ В.Ю. Киримов

### ____________ 2021г

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. Синеборска

(полное наименование организации)

### на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ### I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| не представлена информация: ### - Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» | ### Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы» | ### Март 2020 | ### Марьясова А.В., ### заведующий | ### Постоянное обновление информации | ### 16.03.2020, Выполнено ### https://doysineborsk.tvoysadik.ru/?section_id=33 |
| ### II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| ### нет |  |  |  |  |  |
| ### III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| В организации отсутствуют: 1. Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами 2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 3.Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 4.Наличие сменных кресел-колясок 5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 1.Обеспечить в учреждении и на прилегающей к нему территории оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) с учетом доступности инвалидов 2.Обеспечить в учреждении и на прилегающей к нему территории выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов. 3.Оснастить учреждение адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами 4.Оснастить учреждение сменными креслами-колясками ### 5.Оснастить учреждение специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями. | ### 2020-2022 | ### Марьясова А.В., ### заведующий | ### Создание комфортных условий для возможности получения образовательных услуг в учреждении с ОВЗ | ### 12.2022 ### Частично выполнено, установлен пандус в 2021г |
| не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), получения услуги в дистанционном режиме или на дому | ### 2020-2022 | ### Марьясова А.В., ### заведующий | ### Создание комфортных условий для возможности получения образовательных услуг в учреждении с ОВЗ | ### 12.2022 ### Не выполнено |
| ### IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| ### нет |  |  |  |  |  |
| ### V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| ### нет |  |  |  |  |  |